## Backlog
ID | Functionaliteiten | MoSCoW | User Stories | Taken | Acceptance criteria | vragen/notities
1 | Implementatie NMEA | M | Ik wil graag dat de interne communicatie via het NMEA protecol gaat. | Onderzoek naar het NMEA , onderzoek naar informatie van actuator en sensor | Een paar voorbeelden(actuator en sensor) van hoe informatie omgezet wordt naar NMEA
2 | Communicatie tussen de onderdelen(het netwerk zelf) | M | Ik wil dat de informatie van de sensor door gestuurd wordt naar het netwerk | Onderzoek naar geschikt communicatie systeem/Netwerk(SPI, UART, I2C, CAN, Ethernet) - Prototype simpele ethernet connectie met NMEA protocol realiseren | De berichten zijn volgens het NMEA protocol, Maximale latency 20ms van het eene component naar het ander component. Dit netwerk moet robuust zijn:{stevig, spatwater overleg PO concreete eisen} | Wat zijn de eisen voor de robuustheid, later bespreken
3a | componenten moet zelf acties kunnen uitvoeren | M | Ik wil dat componenten smart zijn en gegevens kunnen verwerken(gestuurde/gemeten data) | Onderzoek doen naar geschikte microcontrollers voor de componenten | Componenten moeten op dit netwerk aangesloten kunnen worden. Alle componenten moeten NMEA berichten naar het netwerk kunnen sturen en die van elkaar kunnen lezen.
3b | componenten moeten hun sensoren kunnen uitlezen | M | Ik wil graag dat de componenten de senoren kunnen uitlezen | Onderzoek NMEA sensoren, Onderzoek PWM-signaal, Onderzoek analoge sensor | De microcontroller kan de sensoren uitlezen en weergeven(Bijvoor op de latop)
3c | componenten moeten op het netwerk aangesloten kunnen worden | M | Ik wil dat de componenten op het netwerk kunnen worden aangesloten en met elkaar kunnen comuniceren | Onderzoek doen naar Netwerk verbindingen voor de microcontroller. Netwerk opstellen | Het moet een TCP verbinding zijn over Ethernet, de berichtgevening moet volgens het NMEA protecol zijn.
4 | Datalogging | S | Ik wil graag dat de informatie opgeslagen wordt, zodat we dit later terug kunnen lezen, ik wil dat dit een los compont wordt dat mee luisterd op het netwerk. | Onderzoek waar we de data op kunnen slaan, onderzoek naar hoe we data snel kunnen verwerken(naar de bestuurder terug sturen) | Dit moet een component worden die op het netwerk aangesloten kan worden
5 | Het systeem kan de status van componenten bijhouden | M | Ik wil dat het syteem kan aangeven of de componenten naar behoren werken of dat er defecten zijn | Zorgen dat componenten aangesloten zijn op een statussensor en dat die de juiste signalen doorgeeft bij een defect | Het component zal zelf aangeven als het niet meer werkt naar behoren.
7 | Interface voor besturing | M | Ik wil dat het systeem de actuoren kan aansturen aan de hand van binnen komende signalen van zowel binnen en buiten systeem, later zouden we dit misschien door een autopilot willen laten doen | Het maken van een interface over welke/watvoor berrichten er gestuurd kunnen worden. | Er moet interface zijn voor: een component dat in staat is om commando in het netwerk te sturen, (die uitgevoerd worden door actuatorcomponenten)
9 | Het systeem moet verder gebouwd worden op het systeem wat al is gemaakt | M | Developer story: wij willen graag goed begrijpen wat de vorige groep gedaan heeft en hoe wij daar op verder kunnen gaan | Opleverset doorlezen en contact opnemen met het vorige projectgroep om te begrijpen wat ze allemaal hebben gedaan | We snappen de oude opleversets en kunnen hier verder op bouwen.
10 | Er is een functionele compositie gemaakt om alle functies te vertonen | M | Als opdracht gever wil ik graag dat er een functioneel decompositie verslag wordt gemaakt. | Zorgen dat het document Functionele Decompositie word gemaakt waar duidelijk alle functies die van toepassing staan | Alle functies en data leveranciers/vragen zijn te vinden in de decompositie, alle vertakkingen zijn uitgewerkt zodat er duidelijk wordt waar verstoringen zitten en wat de verschillende eisen van componenten zijn
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33